## Hoja1
FORMATO SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
|  | Nombre | CARLOS ARMANDO BOYZO OREGON
EN PROCESO
Fecha | Cliente | Proyecto | Actividad | % de Avance
05/09/22 | ALLERGAN | JUVEDERM | RESPUESTAS QR | entregado
05/09/22 | ALLERGAN | JUVEDERM | CRUCE KITS / QRS | ENTREGADO
05/09/22 | CSL | PROPUESTA WEBSITE | DESARROLLO DE PROTIPO PARA PROPUESTA | 10%
06/09/22 | COINER | EMAILLING | AJUSTE DE SERVICIOS Y LIMPIEZA DE BD | ENTREGADO
06/09/22 | COINER | SITIO WEB | AVANCE DE ARQUITECTURA | 50%
07/09/22 | BPL | ENTREGA | DOCUMENTACION DE FRONT | ENTREGADO
07/09/22 | COINER | EMAILLING | TEST EMAILLING INDUSTRIA PHARMA | ENTREGADo
08/09/22 | COINER | EMAILLING | PRODUCTIVO EMAILLING INDUSTRIA PHARMA | ENTREGADo
08/09/22 | COINER | PROTOTIPO | AVANCE DE FRONT | 30%
09/09/22 | COINER | PROGRAMACION | AVANCE DE BALANCE DE SERVICIOS | 50
2022-09-09 | COINER | WEBSITE | AJUSTE DE SEO Y SEGUIMIENTO | 100%
TERMINADOS - ENTREGADOS
Fecha | Cliente | Proyecto | Actividad | Entrega o enviado
04/07/2022
05/09/22 | ALLERGAN | JUVEDERM | RESPUESTAS QR | entregado
05/09/22 | ALLERGAN | JUVEDERM | CRUCE KITS / QRS | ENTREGADO
BPL | ENTREGA | DOCUMENTACION DE FRONT | ENTREGADO
COINER | EMAILLING | TEST EMAILLING INDUSTRIA PHARMA | ENTREGADo
COINER | EMAILLING | PRODUCTIVO EMAILLING INDUSTRIA PHARMA | ENTREGADo
08/07/2022